## Schedule
Date | Day | Milestone | Focus | Key Deliverables | Notes
11/10 | D2 | 规则书 v0.3（整合） | 设计 | 加入摄像头与HUD/日志规范；排期锁定 | 当前使用摄像头方案A
11/11 | D3 | MVP v0.1 | 核心玩法 | 移动/冲刺/软锁；机枪（白绿紫）；清场即胜 | 近战“冲撞板”基础判定
11/12 | D4 | 武器与护甲 | 战斗 | 火箭；霰弹占位；护甲第二血（脱战回）；武装受损降速/精度 | HUD 初版
11/13 | D5 | 回合与奖励 | 循环 | 波次（2–6 敌）；回合后 3 选 1（含维修包/弹药/零件/资源）
11/14 | D6 | 场景生成 AI v0 | 关卡 | 障碍/出生点/安全区；普通/泥/冰占比（线性+轻微自适） | 回合 30–60s
11/15 | D7 | 垂直切片 v0.5 | 流程 | 3 回合→BOSS 框架（核心可破）→结算 | 霰弹手感补强
11/16 | D8 | 功能收束与埋点 | 工具 | CSV 日志/事件流；HUD/调试叠加开关
11/17 | D9 | 测试基线采集 A | 测试 | 10+ 局灰盒数据；AI阈值初调；场景密度回归
11/18 | D10 | 奖励推荐 A | 优化 | 三选一加权（补短板/武器匹配）；回归测试
11/19 | D11 | 敌人 AI 细化 | 优化 | 近战卡角/冲撞窗口；远程保距/换位；线性曲线重标
11/20 | D12 | 场景 AI v1 | 优化 | 地形占比与障碍组合模板+权重；避免极端布局
11/21 | D13 | 摄像头方案评估与决策 | 体验/可读 | A vs B/C/D 指标对比与结论；如过渡列配套清单 | 当前默认维持 A
11/22 | D14 | 数据复盘与数值回归 | 平衡 | 对齐时长/受击率/命中率；冻结 AI 参数 v1
11/23 | D15 | 集成演练 | 流程 | 整条流程打穿；缺口清单出炉 | 进入资源整合阶段
11/24 | D16 | 美术整合 A | 资源 | 替换占位，统一 UI/HUD；命中/提示特效
11/25 | D17 | 音效与混音 | 资源 | 武器/命中/受击/预警；距离衰减与压限
11/26 | D18 | 性能与内存 B | 优化 | 对象池/空间哈希/回收；加载复用审计
11/27 | D19 | 全面测试 RC1 | 验收 | 功能/回归/压力；问题燃尽单
11/28 | D20 | 修复与平衡收束 RC2 | 验收 | 关键 BUG/数值微调；发版脚本
11/29 | D21 | 最终整合与发布 | 发行 | 发行页素材；版本封板；回滚方案